Содержание программы

I. Паспорт Программы развития	3

II. Информационная справка	8

III. Концепция программы развития	29

IV. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики	35

4.1. Результаты самодиагностики, установления уровня достижения результатов	35

4.2. Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию	45

4.2.1. Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие школы	45

4.2.2. Анализ текущего состояния и перспектив развития школы	48

V. Механизм реализации Программы развития	58

5.1. Основные направления развития школы (возможные действия, управленческие решения «Карта проектов»)	58

5.2. Основные этапы Программы развития	63

5.3. Дорожная карта реализации Программы развития	64

VI. Структура управления Программой развития	70

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы развития	71

I. Паспорт Программы развития

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Полное наименование общеобразовательной организации | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Центр образования №47 города Иркутска |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», ст.2 п.9; с изменениями, вст. в силу 25.07.2022); - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Феде-рации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации образовательных программ»; - Письмо Минпросвещения России № СК-114/06, Рособрнадзора № 01-115/08-01 от 26.04.2021; - Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; • - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-вирусной инфекции (COVID-19) (в ред. от 21.03.2022). |
| Цель программы развития | Создание оптимальных условий для получения обучающимися качественного образования и воспитания с учетом особенностей формирования самосознания и внутренней позиции личности. Цель инновационного подхода к организации работы по формированию самосознания состоит в формировании личностных результатов обучающегося через изменение подхода в воспитательной деятельности посредством интеграции потенциала микросоциума, а также в развитии внутренней позиции личности ребенка через систему взаимодействия взрослого и обучающегося, направленной на развитие его структурных звеньев самосознания: имя, отношение к телу, притязание на признание, половая идентификация, психологическое время, психологическое пространство личности. |
| Комплексные задачи программы развития | 1. Создание уникальной инфраструктуры образовательного и воспитательного процессов, соответствующей современным требованиям и особенностям контингента образовательной организации. 2. Усвоение обучающимися знаний, социальных норм, духовно-нравственных ценностей, традиций и культурных особенностей российского общества. 3. Формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие). 4. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 5. Отбор и разработка учебных и воспитательных программ и мероприятий с целью воспитательной деятельности на основе формирования самосознания и внутренней позиции личности. 6. Подбор пакета диагностических методик для оценки эффективности мероприятий по формированию самосознания обучающихся. 7. Становление личностных ориентиров, основанных на традиционных ценностях российского общества, представлений об основах нравственности и патриотизма. 8. Формирование у обучающихся временных представлений, положительного отношения к своему имени и телу, устойчивого адекватного притязания на признание. 9. Ознакомление с особенностями половых ролей в семейных отношениях и в профессиональной деятельности, выработка поведенческих норм в межполовом взаимодействии. |
| Планируемые результаты реализации программы развития | Организационно-методические: 1. Осуществлен отбор существующих и разработка новых учебных и воспитательных программ и мероприятий, их видоизменение в соответствии с новой целью воспитательной деятельности — формирование самосознания и внутренней позиции личности. 2. Внедрены видоизмененные формы деятельности в обра-зовательную среду и микросоциум ребенка и подростка. 3. Подобран пакет диагностических методик для оценки эффективности мероприятий по формированию самосозна-ния. Личностные психолого-педагогические: У обучающихся сформированы: 1. Положительное отношение к своему имени и телу; 2. Устойчиво-адекватное притязание на признание; 3. Адекватная половая идентификация; 4. Временные представления, компетенции в постановке реальных целей с опорой на прошлый опыт (психологическое время личности); 5. Социальные нормы поведения, личные границы и компетенции уважения психологических границ других людей (психологическое пространство личности). |
| Сведения о разработчиках программы развития | Администрация, педагогический и ученический коллективы, родительская общественность МАОУ ЦО №47 |
| Период реализации программы развития | 2024 – 2029 гг. |
| Этапы реализации программы развития | I этап (проектировочный, январь 2024 г. – август 2025) Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение Программы развития. Способы достижения цели: - Изучение потребностей учащихся и их родителей, образовательной и воспитательной среды школы. - Диагностика организационно-педагогических условий. - Представление и утверждение Программы, согласование Программы с учредителем; - Наполнение целевых подпрограмм содержанием и системой критериального оценивания их результативности; - Обеспечение стартовых условий реализации Программы. - Мониторинг психологического, физического, интеллектуального развития учащихся на каждой ступени образования. II этап (основной, внедренческий, сентябрь 2025-2027 гг.) Цель: реализация стратегических задач Программы развития школы. Способы достижения цели: - Внедрение усовершенствованного учебного плана и скорректированных образовательных программ. - Широкое использование информационно-коммуникационных, психолого-педагогических технологий в воспитательном пространстве. - Внедрение проектов по направлениям реализации Программы развития. - Совершенствование материально-технической базы - Повышение личной уверенности и успешности каждого участника образовательного процесса. III этап (практико-прогностический, 2029 гг.) Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации Программы, апробация и экспертная оценка образовательного процесса. Способы достижения цели: - Диагностика соответствия результатов поставленным целям; - Обобщение результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы; - Оформление потенциально востребованных внедряемых инноваций для их возможного распространения; - Публичная презентация сформировавшегося опыта работы школы. Подведение итогов по результатам реализации Программы, определение перспектив дальнейшего развития образовательной организации. |
| Порядок финансирования программы развития | Финансирование программы развития осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств |
| Контроль реализации программы развития | Контроль реализации Программы осуществляет администрация образовательной организации. Промежуточные итоги обсуждаются на заседаниях педагогического совета. Полученные результаты являются основанием для внесения (при необходимости) корректировочных поправок в план реализации Программы. |

II. Информационная справка

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Основные сведения об общеобразовательной организации | Полное и сокращенное наименование образовательной организации: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Центр образования №47 города Иркутска (МАОУ Центр образования №47 города Иркутска) Дата основания: 23 сентября 1991 года Информация об учредителе: 1. Администрация города Иркутска 664025, Иркутск, ул. Ленина, 14 Телефон: +7 (3952) 520 294 E-mail: post@admirk.ru 2. Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 664001, Иркутск, ул. Рабочего штаба, 9 Телефон: +7 (3952) 520 171 E-mail: depobr@admirk.ru Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности: РО 046249 №5215 от 06.06.2012 Сведения о государственной аккредитации образовательной деятельности: свидетельство №2411 серия 38А01 №0000538 от 26 декабря 2013 г. Место нахождения общеобразовательной организации: 664057, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, д.36 Места осуществления образовательной деятельности: Уровень НОО 664057, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, д.36 Уровень ООО, СОО 664057, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, д.36 Уровень ДО Детский культурный центр "Дружба" Адрес: 664057, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 56. Детский оздоровительный лагерь "Байкал" Адрес: ТСЖ "Молодежный", улица Зеленая, 47 Контактная информация: Телефоны образовательной организации т. (3952) 35-89-25, т/ф (3952) 35-84-93 Адрес электронной почты образовательной организации e-mail: sch47irk@gmail.com Адрес сайта образовательной организации http://school47.irk.ru |
| Сведения об обучающихся | На 31.08.2024 г. общее число обучающихся – 1864, на уровне НОО – 764 (25 классов, средняя наполняемость – 31 человек), на уровне ООО – 922 (32 класса, средняя наполняемость 29 человек), на уровне СОО – 178 (7 классов, средняя наполняемость 26 человек). |
| Краткая характеристика организационно-педагогических условий | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Центр образования № 47 города Иркутска - это образовательный комплекс, в состав которого входят: - общеобразовательная многопрофильная школа (реализуются программы углубленного изучения предметов, предпрофильной подготовки и профильного обучения, открыты классы повышенного уровня образовательных программ – лицейские и гимназические); - центр дополнительного образования (музыкальное, хореографическое, театральное направления); - детский культурный центр «Дружба»; - детский оздоровительный загородный лагерь «Байкал»; - школьное телевидение - телекомпания «Лицей». Развитая система дополнительного образования позволяет каждому ученику работать в любом из объединений, принимать участие в праздниках, соревнованиях, выставках, конкурсах, конференциях школы, округа, города, области. В системе дополнительного образования занято 92% учащихся Центра образования. С 1 сентября 2023 года в соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ МАОУ Центр образования № 47 города Иркутска приступил к реализации ООП всех уровней образования в соответствии с ФОП. Реализуются три основные общеобразовательные программы, разработанных в соответствии с ФОП уровня образования: - для 1–4-х классов – ООП НОО, разработанную в соответствии с ФГОС НОО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 и ФОП НОО, утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372; - для 5–9-х классов – ООП ООО, разработанную в соответствии с ФГОС ООО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 и ФОП ООО, утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370; - для 10–11-х классов – ООП СОО, разработанную в соответствии с ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 и ФОП СОО, утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371. Содержание образования на уровне начального общего образования в МАОУ ЦО № 47 реализуется средствами образовательной системы и учебно-методическим комплексом «Школа России» (1-4 классы). Учебным планом ЦО №47 предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОО: 1. В первых классах введен 3 час физической (спортивный танец). 2. Во 2-4 классах: – учебные занятия по курсу «Риторика» с целью углубленного изучения русского языка; – учебные занятия по курсу «Занимательная математика» с целью развития функциональной грамотности; - учебный курс «Информатика» с целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности; - курс «Этикет: от А до Я» в рамках реализации федерального проекта по формированию самосознания и внутренней позиции личности обучающихся. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по иностранному языку и информатике. Уровень ООО Для основного общего образования выбраны два варианта из представленных вариантов федерального учебного плана: - вариант № 1 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке для 6-дневной учебной недели (2-й вариант ФУП); - вариант №2 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке для 6-дневной учебной недели с учетом изучения второго иностранного языка (3-й вариант ФУП). Деление класса на группы проводится при обучении иностранному языку, информатике (при наполняемости классов не менее 25 чел.), технологии (по половому признаку вне зависимости от наполняемости классов). Обязательная часть УП представлена в полном объеме по каждой образовательной области. Исключение составлял в 7 классах предмет «Физическая культура»: реализовывался в объеме 2 часов в неделю в связи с загруженностью спортивных залов и отсутствием помещений. Третий час был реализован за счет внеурочной деятельности и посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол). В 9 классах предмет «Технология» не реализовывался в связи с освоением программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими предметами в формате обязательного школьного компонента: - ОБЗР в 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7м классах (формирование потребности безопасного и здорового образа жизни). - информатика в 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б, 6в, 6г, классах. - информатика в 8 классах (обеспечение достижения планируемых результатов ООП); - английский язык в 5л, 6л, 7л, 8л, 9л классах (2ч/нед для реализации углубленного уровня). - математика в 5м, 6м классах, алгебра в 7м классе (обеспечение углубленного изучения предмета); - финансовая грамотность в 7-8 классах (развитие компетенций обучающихся). - черчение в 8а, 8б, 8г, 8м, 9б, 9в, 9г, 9д, 9м классах (развитие компетенций обучающихся). - курс «Искусство устной речи» в 8 а, 8б, 8в, 8г классах (обеспечение формирования блока Читательская грамотность функциональной грамотности). - практикум по математике в 8м, 9м классах (поддержка углубления); - профориентация в 9 классах (0,5 часа, реализация модуля программы воспитания). - блок «Новейшая история России» (в рамках предмета история) (0,5 часа, реализация ФОП). В блоке курсов по выбору учебного плана школьный компонент распределен на основании изучения запроса учащихся (заявлений на изучение курса). Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на развитие склонностей и способностей учащихся, подготовку учащихся к исследовательской творческой деятельности, на осуществление предпрофильной подготовки учащихся. Курсы по выбору в 9 классах обеспечивают расширение предметного поля по каждой предметной области, способствуя определению учащимися собственной образовательной траектории. Все курсы по выбору носят межклассный характер. Уровень СОО На уровне среднего образования были открыты профильные классы: – гуманитарный профиль с мультипредметным углубленным: 1 группа – с углубленное изучением истории и обществознания, 2 группа - с углубленным изучением иностранного языка и обществознания; - универсальный (социально-гуманитарной направленности) с углубленным обучением русского языка, истории, праву; - – технологический профиль с углубленным изучением математики и информатики в обязательной части УП, и физики за счет части УП, формируемой участниками образовательных отношений; – социально-экономический профиль с углубленным изучением математики и обществознания; – гуманитарный с углубленным изучением иностранного языка и обществознания. Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений воспитательной работы школы, указанных во ФГОСах нового поколения. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-эстетической среды», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего общего образования). Вариативные модули: «Школьные медиа», «Моя малая Родина». Дополнительные общеразвивающие программы #### Число учащихся, занятых в системе ДО на 31.12.2023 г. – 1586 (что на 160 человек больше, чем в предыдущем отчётном периоде): #### - на уровне НОО – 794, на уровне ООО – 781, на уровне СОО - 110 . В 2023 году были реализованы следующие дополнительные общеразвивающие программы: Направленности; Программы, сроки реализации, годовой объем часов программ; Структурное звено самосознания, направленность программы. Естественно-научное; «Микрозоопарк», 1 год, 540 часов в год; Социальное пространство личности, имя. Физкультурно-спортивное; «Хоккей с мячом» (мальчики, юноши), 1 год, 540 часов в год; Тело, имя. «Шахматы» 1 год, 270 часов в год; Тело, имя, психологическое время. «Волейбол» (девочки), 1 год, 132 часа в год; Тело, имя, половая идентификация. «Баскетбол» (девочки), 1 год, 540 часов в год; Тело, имя, половая идентификация. «Баскетбол» (мальчики, юноши), 3 года, 540 часов в год; Тело, имя, половая идентификация. «Танцевальный спорт», 11 лет, 1 год обучения – 540 часа, 2-3 год обучения – 540 часов, 4 и посл. годы обучения – 270 часов в год; Тело, имя, половая идентификация. Художественное; «Театр в школе», 1 год, 540 часов в год; Тело, имя, половая идентификация, психологическое время, социальное пространство личности. «Узорочье, подготовительный курс» 1 год обучения - 540 часов, «Хореография». 2-3 годы обучения – 1080 часов; Тело, имя, половая идентификация, социальное пространство личности. «Силовая гимнастика для мальчиков», 1 год обучения, 270 часов.; Тело, имя, половая идентификация. Комбинаторная образовательная программа «УЗОРОЧЬЕ» - 540 часов в год.; Тело, имя, половая идентификация. «Эстрадный вокал» 1 год – 540 часов; Тело, имя, половая идентификация. «Театр+ вокал», 1 год - 270 часа в год.; Тело, имя, половая идентификация, психологическое время, социальное пространство личности. «Изобразительное искусство», 1 год обучения, 540 часов в год; Тело, имя, половая идентификация, психологическое время, социальное пространство личности. «Секреты телерадиожурналиста», 1 год обучения, 540 часов в год; Психологическое время, социальное пространство личности. Туристско-краеведческое; «Школа безопасности», 4 года обучения, 270 часов в год; Психологическое время, социальное пространство личности. Социально-педагогическое; «Я - лидер», 1 год обучения, 540 часов в год «Эко-союз» 1 год – 270 часов в год; Психологическое время, социальное пространство личности. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и в соответствии с Методическими рекомендациями и Порядком реализации профориентационного минимума с 2023/24 учебного года введен профориентационный минимум для обучающихся 6–11-х классов. |
| Сведения о режиме деятельности | Учебный год делится на 4 четверти на всех уровнях образования. Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: – 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; – 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11-х классах. Учебные занятия организуются в 2 смены. - Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х, 10-х и 11-х классов осуществляется в первую смену. - Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, начало учебных занятий во вторую смену в 14.00. - Пересмена – с 12.55 до 14.00 (санитарная уборка кабинетов, организация дополнительных занятий, занятий элективных курсов). Продолжительность уроков (академический час): – в 1-х классах – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 40 минут (январь - май по 4 урока в день); – 2-11-е общеобразовательные классы – 40 минут. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах составила: - для 1-х классов не превышает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку при пятидневной учебной неделе и составляет 21 час: – для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и составляет 26 часов. – для 5-11-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и составляет: Классы; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Максимальная нагрузка; 32 часа; 33 часа; 35 часов; 36 часов; 36 часов; 37 часов; 37 часов. Максимальный недельный объём нагрузки внеурочной деятельности составляет: - для 1-4 классов – от 5 часов до 7 часов и обеспечивается, преимущественно, линейным расписанием; - для 5-9 классов – от 4 до 8 часов и обеспечивается нелинейным расписанием оптимизационной модели с приоритетом воспитательных мероприятий. |
| Сведения о работниках | Центр образования имеет стабильный педагогический коллектив. На 31.12.2023 г. в Центре образования №47 работало 118 педагогических работника, из них 16 педагогов – совместители, 5 педагогов находятся в отпуске по уходу за ребенком. Имеют высшее профессиональное образование 98 человек, что составляет 83% (+1%), в том числе 92% учителей имеют высшее образование педагогической направленности, все остальные прошли переподготовку по педагогической специальности. Среднее профессиональное образование имеют 15 педагогических работников (13%/+3%), средне-профессиональное педагогической направленности– 8 (13%/+4%). Данные педагоги являются учителями физической культуры и педагогами дополнительного образования. Всего педагогов, которым в результате аттестации присвоена квалификационная категория – 70 (59%/-4%), имеют ВКК – 57 (48%/-3%), первую категорию – 13 (11%/-1%). Незначительное снижение категорийности определяется за счет ротации педагогических кадров (молодые специалисты), что, скорее, определяется нами как положительная тенденция, учитывая повышение возрастного ценза педагогического коллектива. Педагогический стаж до 5 лет имеют 12 (10%/-3%) педагогических работников, свыше 30 лет – 69 человека (58%/-3%). В 2023 году в ЦО работает 8 молодых специалистов 1-3 года работы. Имеют знак «Отличник образования» 3 педагогических работника, «Почетный работник общего образования» - 15 человек, «Почетный работник воспитания и просвещения» - 2 человека, звание «Заслуженный учитель РФ» имеет 1 педагог. Награждены грамотами и благодарностями Министерства образования и науки РФ – 1. Имеет ученое звание «кандидат наук» – 2 человека, доктор наук - 1 человек. |
| Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров | Микрорайон «Солнечный», где находится Центр образования № 47, начал строиться в 1976 году в парковой загородной зоне, омываемой с трёх сторон водами Иркутского водохранилища. В настоящее время он является «спальным» районом города. Из промышленных предприятий на его территории находится лишь городской молочный комбинат. За последние годы выросло значение микрорайона в качестве образовательного центра. На его территории находятся 6 дошкольных учреждений, 3 общеобразовательные школы, заочный технологический техникум, колледж олимпийского резерва (институт физической культуры), негосударственный Восточносибирский институт экономики и права, Учебный центр Профсоюзов. Возможности же организации внеурочной деятельности учащихся и их семей ограничены - в микрорайоне нет учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, кроме детского клуба «Бригантина», подразделения Дома детского творчества административного округа, детского культурного центра «Дружба», стоящего на балансе центра образования № 47, и музея «Ледокол Ангара». В последние годы расширилась спортивная база микрорайона: действуют федеральный спортивный комплекс «Байкал-арена» и плавательный бассейн. Близость загородной зоны, наличие водной зоны отдыха, относительное экологическое благополучие всегда определяли престижность микрорайона. На его территории в последние годы начал развиваться гостиничный бизнес, активизировалось строительство жилых домов. Это вносит изменения в социальную характеристику микрорайона. Как крайне негативное последствие популярности микрорайона отмечаем открытие баров и шашлычных, число которых за последние 5 лет увеличилось, расположены они по периметру микрорайона в непосредственной близости от образовательных учреждений. Продолжается деятельность педагогического коллектива в рамках сетевого взаимодействия с различными образовательными организациями. Заключен договор с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Учитывая заинтересованность: - НИУ ВШЭ в участии в подготовке компетентных абитуриентов, способных поступить и обучаться в ведущих образовательных организациях, в том числе в НИУ ВШЭ, - Школы в изучении и применении опыта НИУ ВШЭ по организации образовательного процесса и преподавания, и с целью поддержания Школой гуманитарных ценностей и идей системно-деятельного подхода в образовании, обеспечивающих своим выпускникам высокий уровень образовательных результатов, ориентирующих своих выпускников на поступление в ведущие образовательные организации, в том числе в НИУ ВШЭ. Предметом Соглашения является сотрудничество НИУ ВШЭ и Школы - выявление и развитие мотивированных и одаренных школьников, помощь в их профессиональном самоопределении, оказание им дополнительных образовательных услуг; - повышение квалификации и профессионального мастерства учителей и администрации Школы; - реализацию совместных проектов (в том числе исследовательских), направленных на повышение качества основного и среднего общего образования; - организацию профессиональной дискуссионной площадки в области общего образования. В рамках сотрудничества с ФГБОУ ВПО ИФИЯМ ИГУ учителя иностранного языка эффективно отработали в роли наставников, обеспечивая прохождение педагогической практики студентами ИФИЯМ ИГУ, приняли участие в научно-практической конференции ИГУ в рамках «Недели наук». Продолжается плодотворное сотрудничество с Шеньянской школой иностранных языков. Сотрудничество осуществляется в том числе и в онлайн режиме. Совместные уроки проводятся педагогами наших школ в режиме онлайн. В формате телемоста учащиеся и педагоги нашей школы и Шеньянской школы иностранных языков приняли участие в празднике генерального консульства КНР в г. Иркутске «Праздник весны». Результатом данной деятельности стало успешное участие наших учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников по китайскому языку, международном конкурсе «Китайский язык - это мост» среди старших и младших школьников. В рамках сотрудничества с Иркутским филиалом МГТУГА создан профильный инженерное – технологический класс: ведется курс «Технологический практикум» части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, который реализуется на базе ВУЗа, учащиеся приняли успешное участие в Вузовской олимпиаде по физике и научно – практической конференции. Центр образования успешно реализует выполнение воспитательных и образовательных задач через систему социального партнерства и с другими учреждениями: - Негосударственное образовательное учреждение начального профессионального образования Иркутская объединенная техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»; - Клуб «Бригантина»; - Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Иркутский региональный колледж педагогического образования»; - МБДОУ г. Иркутска детский сад №8, № 28Ю №158; - ФГБОУ ВПО «Педагогический институт» ИГУ; - Молодежный кадровый центр; - МБОУ ДОД центр детского творчества «Восход» г. Иркутска; - Иркутская областная филармония; - Дом кино; - Негосударственное образовательное учреждение «Открытый молодёжный университет»; - Пост №1; - Совет ветеранов Октябрьского округа: - Театры «Аистенок», Юного зрителя, Музыкальный. - Иркутский областной перинатальный центр; - Детская поликлиника №2. |
| Краткое описание достижений общеобразовательной организации | Уровень НОО Входная диагностическая работа учащихся 1 классов показала на недостаточное развитие фонематического слуха первоклассников. Логопедическое обследование показало, что у 46 % поступивших первоклассников есть проблемы со звукопроизношением, что приведет к затруднению при изучении Фонетики. Логопедам рекомендовано обеспечить индивидуальную и групповую работу с первоклассниками для формирования правильного звукопроизношения. Уровень сформированности УУД на уровне начального общего образования Уровень сформированности; Познавательные УУД; Регулятивные УУД; Коммуникативные УУД; Личностные УУД. Высокий; 24; 35; 68; 64. Средний; 55; 43; 18; 21. Низкий; 21; 22; 14; 14. По сравнению с 2022 годом уровень сформированности УУД изменился незначительно, остается достаточное количество детей с низким уровнем сформированности УУД, что позволяет определить направления работы для учащихся 1 – 4 классов по формированию универсальных учебных действий. Все учащиеся освоили ООП НОО. Для мониторинга достижения планируемых метапредметных результатов на уровне НОО взяты результаты ВПР. В марте-апреле 2024 года ВПР были проведены в 4 классах – русский язык, математика, окружающий мир. 4 классы. Предмет; Количество учащихся; Количество выполнявших работу; 5; «4»; «3»; «2»; К. усвое ния; К. качества; Средний балл. русский язык; 199; 194; 72; 100; 19; 1; 0,99; 0,89; 4,25. математика; 199; 192; 96; 83; 13; 0; 1; 0,93; 4,43. окружающий мир; 198; 193; 71; 112; 10; 0; 1; 0,94; 4,3. Результаты проведенных ВПР показали удовлетворительный уровень успешности учащихся (результаты на 8 – 12 % выше, чем результаты ВПР, проведенных осенью 2022 года). Уровень ООО Предметные результаты Предмет; Успеваемость; Качество; Средний балл. Русский язык; 100; 70,9; 3,9. Литература; 100; 88,5; 4,2. Английский язык; 100; 83,4; 4,1. Немецкий язык; 100; 96,5; 4,4. Китайский язык; 100; 98,9; 4,8. Математика; 100; 66,9; 3,8. Алгебра; 100; 54,8; 3,7. Геометрия; 100; 57,4; 3,7. Информатика; 100; 87,9; 4,1. История; 100; 79,7; 4,0. Обществознание; 100; 79,8; 4,0. География; 100; 82,6; 4,0. Физика; 100; 81,7; 4,1. Химия; 100; 86,2; 4,1. Биология; 100; 89,4; 4,2. Музыка; 100; 96,6; 4,8. ИЗО; 100; 79,6; 4,2. Черчение; 100; 70; 3,8. Технология; 100; 84,2; 4,2. ОБЖ; 100; 83,7; 4,1. Физическая культура; 100; 96,3; 4,4. Все учащиеся освоили ООП по всем предметам, успешно прошли промежуточную аттестацию. Для мониторинга достижения планируемых метапредметных результатов на уровне ООО взяты результаты ВПР. В марте-апреле 2024 года ВПР были проведены: - в 5-х классах–история (в компьютерной форме), биология, русский язык, математика; - в 6-х классах – история (в компьютерной форме), русский язык, математика, биология, география, обществознание; - в 7-х классах – история (в компьютерной форме), математика, русский язык, английский язык, обществознание, физика, биология, география; - в 8-х классах – история (в компьютерной форме), русский язык, математика, химия, физика, биология, география, обществознание. 5 классы. предмет; Количество учащихся; Количество учащихся, выполнявших работу; «5»; «4»; «3»; «2»; К. усвое ния; К. качества; Средний балл. русский язык; 159; 122; 26; 47; 29; 20; 0,84; 0,60; 3,65. математика; 159; 145; 17; 56; 55; 17; 0,88; 0,50; 3,5. биология; 159; 151; 4; 67; 69; 11; 0,93; 0,48; 3,2. 6 классы. предмет; Количество учащихся; Количество учащихся, выполнявших работу; «5»; «4»; «3»; «2»; К. усвое ния; К. качества; Средний балл. русский язык; 215; 173; 29; 87; 44; 13; 0,92; 0,67; 3,8. математика; 215; 189; 11; 55; 105; 32; 0,83; 0,31; 3,2. биология; 87; 82; 1; 12; 50; 19; 0,77; 0,16; 3,0. география; 128; 112; 23; 68; 20; 0; 1; 0,82; 3,9. обществознание; 90; 83; 7; 38; 34; 4; 0,95; 0,54; 3,6. 7 классы. предмет; Количество учащихся; Количество выполнявших работу; «5»; «4»; «3»; «2»; К. усвое ния; К. качества; Средний балл. русский язык; 176; 148; 9; 57; 50; 13; 0,78; 0,45; 3,3. математика; 176; 151; 17; 63; 49; 22; 0,85; 0,53; 3,4. биология; 87; 80; 5; 41; 30; 3; 0,96; 0,57; 3,6. география; 65; 60; 4; 29; 27; 0; 1,0; 0,55; 3,6. обществознание; 59; 54; 4; 28; 16; 5; 0,93; 0,60; 3,5. физика; 89; 71; 9; 27; 33; 2; 0,97; 0,48; 3,6. английский язык; 176; 150; 27; 61; 45; 17; 0,9; 0,59; 3,7. 8 классы. предмет; Количество учащихся; Количество учащихся, выполнявших работу; «5»; «4»; «3»; «2»; К. усвое ния; К. качества; Средний балл. русский язык; 170; 142; 23; 65; 26; 28; 0,80; 0,62; 3,8. математика; 170; 139; 2; 41; 84; 12; 0,91; 0,31; 3,24. география; 54; 52; 6; 27; 14; 5; 0,90; 0,63; 3,7. биология; 57; 54; 11; 21; 18; 4; 0,89; 0,54; 3,4. физика; 56; 49; 10; 16; 18; 5; 0,89; 0,53; 3,6. химия; 57; 50; 16; 26; 7; 1; 0,98; 0,84; 4,1. обществознание; 58; 50; 0; 15; 32; 3; 0,96; 0,31; 3,2. Анализ завершения основного общего образования Параметры статистики; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023. колич; %; колич; %; колич; %. 2; 5; 6; 7; 8; 7; 8. Общая числ. вып. II ст. на конец года; 153; 143; 139. Общее число окончивших основную школу и получивших аттестат; 153; 100%; 143; 100%; 139; 100%. из них получили аттестат обычного образца; 143; 93,5%; 127; 91,8; 114; 82%. получили аттестат с отличием; 10; 6,5%; 16; 9,2; 25; 18%. общее число уч-ся 9-х классов, своевременно завершивших 9-ый класс; 100; 100%; 143; 100%; 139; 100%. Все учащиеся успешно перешли порог предметов, влияющих на получение аттестата об образовании, и получили документ об окончании основной школы. Предметы по выбору определялись выпускниками соответственно востребованным предметам при зачислении в профильные классы. Качество подготовки выпускников 9-х классов за последние три года 42%, 38%, 47% соответственно. 100% выпускников 9 классов получили аттестаты за курс основной школы. Аттестаты особого образца за три года получили 9,2%, 10,3% , 18% выпускников соответственно. 77% выпускников основной школы поступают в 10 классы образовательных организаций. 23 % выпускников, выбравших колледжи успешно продолжают получение среднего профессионального образования. Уровень СОО Предметные результаты: Предмет; Успеваемость; Качество; Средний балл. Русский язык; 100,0; 77,0; 4,1. Литература; 100,0; 93,0; 4,4. Английский язык; 100,0; 85,0; 4,2. Немецкий язык; 100,0; 100; 4,3. Китайский язык; 100,0; 100; 4,9. Математика; 100,0; 62,2; 3,8. Информатика; 100,0; 95,3; 4,5. История; 100,0; 82,9; 4,2. Обществознание; 100,0; 68,8; 3,9. Физика; 100,0; 83,0; 4,1. Химия; 100,0; 87,5; 4,3. Биология; 100,0; 100; 4,6. ОБЖ; 100,0; 97,3; 4,8. Итого; 100,0; 86,2; 4,3. Все учащиеся освоили ООП по всем предметам, успешно прошли промежуточную аттестацию. Для мониторинга достижения планируемых метапредметных результатов на уровне СОО взяты результаты ВПР. В марте-апреле 2024 года ВПР были проведены в 11-х классах – физика, история. английский язык. Анализ завершения среднего образования Параметры статистики; 2019-2020; 2020-2021; 2022-2023. колич; %; кол; %; кол; %. 2; 5; 6; 7; 6; 7; 8. Общая списочная численность выпускников СОО, на конец года; 135; 124; 98. Окончивших среднюю школу и получивших аттестат; 135; 100; 124; 100; 98; 100. из них получили аттестат обычного образца; 123; 80,9; 110; 80,9; 84; 85,7. Получили аттестат с отличием и золотую медаль; 12; 17,6; 14; 17,6; 14; 14,3. Результаты экзаменов на уровне среднего общего образования в динамике за 3 года 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023. Параметры статистики; чел.; чел.; чел.. Общее количество выпускников11-х классов в отчетном году, из них:; 131; 124; 98. Количество выпускников, сдававших учебный предмет "Русский язык "в форме ЕГЭ, из них:; 131; 124; 98. преодолевших min порог; 131(100%); 124 (100%); 98(100%). max балл; 98; 98; 98. min балл; 44; 43; 46. средний балл; 78,5; 74; 75. Количество выпускников, сдававших учебный предмет " Математика"в форме ЕГЭ (профильный уровень), из них:; 84; 79; 44. преодолевших min порог; 82(98%); 73 (92,4%); 44 (100%). max балл; 98; 84; 86. min балл; 14; 11; 34. средний балл; 59; 57; 64. средний балл область; 46,4. Количество выпускников, сдававших учебный предмет " Физика" в форме ЕГЭ, из них:; 22; 16; 11. преодолевших min порог; 22(100%); 15(93,8%); 10 (91%). max балл; 99; 78; 85. min балл; 36; 29; 29. средний балл; 55,8; 55; 62. Количество выпускников, сдававших учебный предмет " Химия" в форме ЕГЭ, из них:; 8; 9; 7. преодолевших min порог; 7; 9(100%); 7 (100%). max балл; 80; 90; 68. min балл; 18; 43; 44. средний балл; 56; 66,7; 54. Количество выпускников, сдававших учебный предмет " Биология" в форме ЕГЭ, из них:; 19; 12; 9. преодолевших min порог; 19; 10(83%); 9(100%). max балл; 77; 86; 64. min балл; 36; 32; 39. средний балл; 57; 59; 56. Количество выпускников, сдававших учебный предмет " История" в форме ЕГЭ, из них:; 13; 29; 25. преодолевших min порог; 13; 29(100%); 25(100%). max балл; 88; 98; 97. min балл; 38; 37; 38. средний балл; 64; 66,72; 63. Количество выпускников, сдававших учебный предмет " Обществознание" в форме ЕГЭ, из них:; 72; 69; 44. преодолевших min порог; 66; 67(97%); 41 (93,2%). max балл; 90; 100; 100. min балл; 33; 29; 34. средний балл; 42; 68,43; 65. Количество выпускников, сдававших учебный предмет "Литература" в форме ЕГЭ, из них:; 10; 12; 12. преодолевших min порог; 10; 12(100%); 12(100%). max балл; 77; 97; 87. min балл; 38; 43; 39. средний балл; 57; 74,3; 57. Количество выпускников, сдававших учебный предмет "Английский язык" в форме ЕГЭ, из них:; 26; 32; 30. преодолевших min порог; 26; 32(100%); 30(100%). max балл; 91; 100; 96. min балл; 38; 47; 61. средний балл; 79; 78,31; 77,7. Количество выпускников, сдававших учебный предмет "Информатика и ИКТ" в форме ЕГЭ, из них:; 28; 27; 20. преодолевших min порог; 26; 23(85%); 18 (90%). max балл; 92; 93; 88. min балл; 34; 34; 27. средний балл; 61; 62,0; 63. В рейтинге лучших школ Иркутской области по количеству выпускников, набравших максимальные баллы от 80 до 100, школа заняла 2 место по обществознанию, 3 место по профильной математике, 8 место по английскому языку. Качество подготовки выпускников 11-х классов демонстрирует стабильные результаты. Количество выпускников, окончивших школу с золотыми медалями: 17,6% в 2021году, 11,4% в 2022 году, 14,3% в 2023 году. Ежегодно 100% выпускников 11-х классов получают аттестаты о среднем общем образовании. За 7 лет 512 выпускников получили на итоговой аттестации от 80 до 100 баллов и вошли в число лучших выпускников области. 86% выпускников прошли государственную итоговую аттестацию по предметам, включенным в учебный план для изучения на профильном уровне. В школьном этапе олимпиады по 21 предмету приняли участие 1309 обучающихся, что составляет (97% от общего числа обучающихся 4-11 классов). Муниципальный этап № п/п; предмет; 7; 8; 9; 10; 11; Всего; Победители и призеры. 1; Биология; 1; 3; 4; 2. 2; Русский язык; 2; 2; 4; 3; 11; 5. 3; Английский язык; 4; 5; 3; 3; 2; 17; 9. 4; Химия; 1; 1; 2; 1. 5; Физическая культура; 1; 2; 3; -. 6; Физика; 1; 2; 3; -. 7; История; 6; 7; 2; 3; 2; 20; 4. 8; Технология; 5; 2; 6; 13; 1. 9; Математика; 1; 3; 3; 3; 10; -. 10; Обществознание; 5; 1; 5; 1; 12; 4. 11; Право; 2; 4; 2; 8; 4. 12; Немецкий язык; 2; 1; 3; -. 13; Экономика; 10; 1; 11; 1. 14; Астрономия; 1; 1; 2; -. 15; География; 4; 1; 3; 4; 1; 13; 6. 16; ОБЖ; 4; 5; 22; 7; 1; 39; 11. 17; Литература; 2; 1; 6; 4; 2; 15; 3. 18; Китайский язык; 4; 7; 3; 1; 4; 19; 5. Итого; 34; 49; 59; 42; 21; 205; 56.. На региональный этап приглашены 22 учащихся по русскому языку, литературе, обществознанию, праву, биологии, химии и экономики. Победителями регионального этапа стали 3 ученика (право, география и китайский язык), призёрами - 6 школьников по предметам: экономика, биология, право, география, английский и русский языки. Ученики Центра образования №47 приняли участие, стали победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, игр и олимпиад разного уровня в очном и дистанционном режиме: Значительны достижения учащихся в научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, квизах и т.д. различного уровня. Приведем несколько примеров: - ученик 11 класса стал победителем финального тура игры «Умники и умницы» и поступил в МГИМО без экзаменов. - обучающиеся 11 класса (2 чел.) участники всероссийской научно-практической конференции исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» г. Москва. - ученица 9 класса награждена дипломом I степени на XV всероссийской научно-практической конференции «Дом, в котором мы живем – 2023». - ученица 9 класса стала победителем на региональном этапе и призёром в Сибирском Федеральном округе во Всероссийской олимпиады «На страже экономики 2023года» (в возрастной группе 8 – 9 классов). - учащихся 8-10 классов стали призерами открытой региональной межвузовской олимпиады по зарубежному страноведению и иностранным языкам («Золотой фонд Сибири», февраль 2023, ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»). - учащиеся 9 класса стали победителем и призёром открытой региональной межвузовской олимпиады по географии Иркутской области («Золотой фонд Сибири», март 2023, ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»). - команда обучающихся 9 классов победитель географического квиза «Открывая Россию» в рамках XII Межрегиональной школьной олимпиады по географии среди школьников 7-11 классов «Географический Олимп». - учащиеся 8-9 классов награждены дипломами I, II и III степени уполномоченного по правам ребенка Иркутской области на I региональной олимпиаде по медиации «Я с тобой». - конкурса проектных и исследовательских работ школьников по физике, биологии, химии, истории, географии «Высший пилотаж»; Коллективы дополнительного образования традиционно стали победителями и призёрами в конкурсах международного, всероссийского и регионального уровня. По результатам 2022-2023 учебного года Центр образования вновь вошел в 10 лучших образовательных организаций Иркутской области. |

III. Концепция программы развития

Изменения в системе образования сегодня обуславливаются необходимостью нового подхода к осмыслению работы системы воспитания и образования в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, а также активизации теоретических и практических исследований в области образования и воспитания подрастающего поколения.

Многолетний практический опыт показывает, что больших результатов в жизни, как правило, достигают те, кто обладает с ранних лет развитой внутренний позицией личности, а не те дети, которые отличаются высокой успеваемостью по учебным предметам.  Таким образом, основная задача системы воспитания и образования - сделать так, чтобы обучающиеся были успешны в обучении, активны, уверенны в себе и самостоятельны в общественной жизни класса, школы, города, района.

Актуальность развития системы воспитания и образования подрастающего поколения в современных условиях образовательной организации не вызывает сомнения. Современная система воспитания и образования в образовательной организации должна быть направленна на формирование внутренней позиции личности обучающегося. А именно, стать основой формирования у подрастающего поколения мировоззрения, индивидуальной системы ценностей, гражданской идентичности и функциональной грамотности.

Совместная деятельность педагога и ребенка должна быть разнообразна и способствовать формированию такой внутренний позиции личности, которая необходима ему в настоящей и будет необходима в будущей самостоятельной (взрослой) жизни.

Цель инновационного подхода к организации работы по формированию самосознания состоит в формировании личностных результатов обучающегося через изменение подхода в воспитательной деятельности посредством интеграции потенциала микросоциума, а также в развитии внутренней позиции личности ребенка через систему взаимодействия взрослого и обучающегося, направленной на развитие его структурных звеньев самосознания: имя, отношение к телу, притязание на признание, половая идентификация, психологическое время, психологическое пространство личности.

Программа развития нашего образовательного учреждения «Я – человек! Я – личность! Я – гражданин!» через реализацию подпрограмм «В человеке все должно быть прекрасно», « ….», «Я – будущий мужчина! Я – будущая женщина!», «…..», «…..» выводит проблему формирования самосознания и внутренней позиции личности на стратегический уровень, позволит включить в деятельность не только отдельных классных руководителей, учителей, но и весь педагогический коллектив и станет основой развития воспитательной системы школы, выведет ее на новый качественный уровень.

Миссия Школы: Мы видим МАОУ Центр образования № 47 г. Иркутска как общеобразовательную организацию, обеспечивающую психолого-педагогические условия для формирования самосознания личности, а именно, его структурных звеньев: имя, отношение к телу, притязание на признание, половая идентификация, психологическое время, психологическое пространство личности.

Модельное представление обновления Центра образования

Идеал, к которому стремится Центр образования - модель обучающегося и модель выпускника со сформированной внутренней позицией личности (рисунок 1, 2).

Кроме того, нами разработана организационная структура концепции формирования самосознания у обучающихся МАОУ Центр образования № 47 г. Иркутска (рисунок 3).

Модель обучающегося МАОУ Центр образования № 47

СФОРМИРОВАННОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ ИМЕНИ

Я – человек!

Я – личность!

Я – гражданин!

СФОРМИРОВАННОЕ                                                                 СФОРМИРОВАНА

УСТОЙЧИВО-                                                                    АДЕКВВАТНАЯ

АДЕКВАТНОЕ                                                                    ПОЛОВАЯ

ПРИТЯЗАНИЕ                                                                    ИДЕНТИФИКАЦИЯ

НА ПРИЗНАНИЕ                                                                (РОЛИ ОТЦА-МАТЕРИ;

МУЖА - ЖЕНЫ)

СФОРМИРОВАНЫ                                                                                  СФОРМИРОВАНЫ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ                                                                          СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ

О ВРЕМЕНИ,                                                                                     ПОВЕДЕНИЯ И

ПОСТАВЛЕНЫ                                                                                 ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ

РЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

СФОРМИРОВАННОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ ТЕЛУ

Психодиагностика, педдиагностика, психокоррекция, развивающая работа, бучение, индивидуальное и групповое консультирование, коллективная творческая деятельность, образовательные События

Методическая деятельность специалистов

Рис.3

Коллегиальные органы организационно-методического характера

- Совещание при директоре

- Педагогический Совет

- Методический  Совет

- ИМС

- Учебная кафедра

Для родителей

Классный руководитель, психолог, воспитатель

- Кодекс чести для родителей

- Методические рекомендации по проведению родительских собраний и индивидуальных встреч (инструктивные карты)

Для педагогов

Научный руководитель,

кураторы проекта

- Кодекс чести для педагогов

- Программа формирования половой идентификации обучающихся

- Пакет диагностических методик

- Материалы конференций, семинаров

- Конспекты лекций

- НПА, регламентирующие деятельность психолого-педагогического консилиума

Организационная структура концепции формирования самосознания у обучающихся МАОУ Центр образования № 47 г. Иркутска

Для обучающихся

Директор, заместитель директора

- Кодекс чести для обучающихся

Психолог

- Программа групповых и индивидуальных занятий на формирование половой идентификации, психологического пространства и времени

Классный руководитель

- Сквозная программа «Этикет: от А до Я»

- Здоровьесохранные мероприятия

Педагог дополнительного образования

- Сценарии образовательных Событий, методические рекомендации по подготовке мероприятий, направленных на формирование самосознания

Учитель-предметник

- Методические рекомендации по подготовке уроков с акцентом на формирование структурных звеньев самосознания (инструктивные карты, конспекты)

Социальный педагог, советник по воспитанию

- Программа групповых и индивидуальных занятий, направленных на формирование социальных норм (психологическое пространство, время)

Коллегиальные органы коррекционно-развивающего характера

- Психолого-педагогический консилиум

- Совет отцов

- Совет профилактики

Обучающая деятельность,

семинары,

конференции, индивидуальное и групповое консультирование, пед. просвещение

Анкетирование, обучение, пед. просвещение, индивидуальное и групповое консультирование

Направления психолого-педагогического сопровождения процесса формирования самосознания

Родители

Обучающиеся

Субъекты образовательных отношений

Педагоги

В целях решения поставленных задач Программы планируется деятельность по ряду направлений.

### Организационно-кадровое направление:

### 1. Создание условий для творческой работы и повышения профессионального мастерства педагогов через курсовую подготовку и совершенствование системы оценки качества оказываемых услуг.

### 2. Обеспечение оптимальной нагрузки, совершенствование методической работы и создание комфортных здоровьесберегающих условий для повышения профессионального мастерства педагогов.

### 3. Привлечение молодых педагогов, способных решать задачи, направленные на повышение качества образовательного и воспитательного процесса.

### 4. Углубление представлений педагогического коллектива об основах самосознания обучающихся.

### Формирование образовательной и воспитательной среды:

### 1. Организация лекций, семинаров, круглых столов для учителей, родителей и учеников по теме самосознания обучающихся и внутренней позиции личности.

### 2. Создание специальных учебных программ и воспитательных мероприятий, направленных на формирование самосознания обучающихся и внутренней позиции личности.

### 3. Размещение информационных стендов с материалами об основах межличностного взаимодействия.

### 4.  Внедрение системного подхода для решения проблемы самосознания обучающихся и внутренней позиции личности, расширение представлений обучающихся об основах адекватной самооценки и способности изменять личностные установки, межличностного общения, межполового взаимодействия, осознания личностной и социальной ответственности.

### Психологическое сопровождение:

### 1. Организация тренингов по самопознанию для учеников.

### 2. Предоставление возможности ученикам получить индивидуальные или групповые консультации у школьного психолога по вопросам самосознания обучающихся и внутренней позиции личности.

### 3. Создание специальных ресурсов (брошюр, видеороликов) с информацией о самосознании и внутренней позиции личности, а также структурных звеньев самосознания в доступной для учеников форме.

### Сотрудничество с родителями и сообществом:

### 1. Организация родительских собраний для обсуждения вопросов формирования самосознания обучающихся и внутренней позиции личности для повышения осведомленности родителей по вопросам воспитания.

### 2. Сотрудничество с учреждениями культуры и образования: музеями, патриотическими клубами, театрами, иными образовательными организациями по вопросам проведения мероприятий, направленных на формирование самосознания обучающихся и внутренней позиции личности и расширение представлений о традиционных ценностях российского общества.

### Мониторинг и оценка эффективности:

### 1. Регулярный мониторинг и оценка эффективности программы для выявления сильных и слабых сторон и внесения необходимых изменений.

### 2. Сбор отзывов от учеников, родителей и учителей о программе с целью внесения необходимых коррективов.

### 3. Мониторинг особенностей половой идентификации на основе применения следующих сертифицированных методик.

### Материально-техническая база:

### 1. Оснащение подразделений наглядными, раздаточными, дидактическими материалами и пособиями для повышения качества образовательного и воспитательного процессов.

### 2. Приобретение новых современных технических средств и замена испорченной мебели для оптимизации рабочего процесса и создания более комфортной среды.

### 3. Оборудование психологического кабинета для проведения индивидуальных и групповых консультаций и тренингов.

### Методическая работа:

1. Разработка рекомендаций для педагогов по технологиям, способствующим формированию структурных звеньев самосознания и внутренней позиции личности;

2. Разработка рекомендаций по формированию самосознания обучающихся для родителей;

3. Разработка рекомендаций для педагогов, осуществляющих образовательный и воспитательный процесс.

### Деятельность медико-социально- педагогической службы

1.Систематическое отслеживание особенностей социально-психологического развития ребенка;

2. Содействие созданию в педагогической среде социально-психологических условий для развития личности воспитанников, их успешного обучения, формирования семейных, гендерных ролей и профессионального плана;

3. Содействие формированию навыков личной гигиены, заботы о собственном здоровье, отрицательному отношению к вредным привычкам и углублению знаний об их вреде для организма.

Результаты Программы развития будут обобщены виде методических рекомендаций, статей и выступлений на научно-практических конференциях и средствах массовой информации.

IV. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики

4.1. Результаты самодиагностики, установления уровня достижения результатов

| № | Показатель оценивания |  | Балльная оценка | Дефициты | Управленческие действия/ решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление «Знание» |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями, в том числе специальными учебниками и учебными пособиями для обучающихся с ОВЗ |  | 1 | Отсутствуют специализированные издания для детей с ОВЗ | Включение в план закупки необходимых пособий для обучающихся с ОВЗ |
|  | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса |  | 0 | Слабое функционирование внутренней системы оценки качества образования | 1. Совершенствование объективной внутренней системы оценки качества образования 2. Создание групп адресной педагогической помощи из числа учащихся с низкой учебной мотивацией. |
|  | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса Разговоры о важном |  | 2 | Не в полной мере обеспечивается реализация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС | - 1. Создание рабочих групп педагогических работников для разработки программ курсов внеурочной деятельности/внесения корректировок в программы курсов внеурочной деятельности. - 4. Разработка программ внеурочной деятельности интеллектуальной (предметной) направленности - 5. Обеспечение качества образовательной деятельности на занятиях курсов внеурочной деятельности. |
|  | Разработанность локальных актов (далее ‒ ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования |  | 1 | Отсутствие отдельных ЛА и отсутствие указания в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по всем вопросам | - 1. Осуществление корректировки имеющихся ЛА и(или) разработка ЛА с целью обеспечения организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 2. Организация административного контроля за соблюдением требований локальных актов в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
|  | Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам |  | 1 | Отсутствуют адаптированные дополнительные образовательные программы | Изучение запросов родительской общественности. Разработка адаптированных дополнительных образовательных программ при наличии запроса Обеспечение деятельности по АДОП и контроля качества |
|  | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |  | 1 | Недостаточный уровень профессиональных компетенций по администрированию деятельности общеобразовательной организации в части обеспечения информационной открытости образовательной организации. | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся): - назначение/замена ответственных за доступность информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся); - регулярное обновление информации на официальном сайте общеобразовательной организации; - размещение на официальном сайте информации о просветительской и консультативной деятельности с родителями (законными представителями) и педагогическими работниками общеобразовательной организации, публикаций педагогических работников, специалистов психолого-педагогической службы. |
|  | Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам |  | 2 | Отсутствует учебно-дидактическое обеспечение обучения для детей с ОВЗ | Включение в план закупки учебников необходимых пособий для обучающихся с ОВЗ (при необходтмости) |
|  | Наличие специальных технических средств обучения (далее ‒ТСО) индивидуального и коллективного пользования |  | 1 | Отсутствует оснащение ТСО отдельных классов. Отсутствуют помещения для размещения | 1. Проведение мониторинга потребностей в отдельных классах, оснащенных ТСО. 2. При наличии потребности организация помещения для размещения |
|  | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования, на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях |  | 1 | Отсутствие системности в вопросах трансляции опыта | Разработка плана мероприятий, направленного на трансляцию опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |
| Магистральное направление «Здоровье» |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов | 2 | Отсутствие квалифицированных специалистов | - Организация привлечения специалистов из числа родителей, студентов вузов (4-5 курс). - Обеспечение прохождения педагогами курсовой подготовки, профессиональной переподготовки. Привлечение квалифицированных специалистов посредством сетевой формы реализации программы. |
| 11 |  | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее ‒ ВФСК ГТО) в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | 2 | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | - Проведение мониторинга участия обучающихся во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Разработка системы мотивирования/стимулирования обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |
| Магистральное направление «Творчество» |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | 0 | Отсутствуют педагогические кадры для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Организация обучения педагогических работников, профессиональной переподготовки кадров. - Привлечение к реализации образовательных программ специалистов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, отвечающее квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Кадровое обеспечение для работы кружков технической и естественнонаучной направленностей. |
| Магистральное направление «Воспитание» |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Реализация программ краеведения и школьного туризма | 2 | Отсутствие программы по краеведению | - Создание программы по краеведению, в том числе с участием сетевых партнеров (музеев). Оптимизизация расходов, планирование материально-технического оснащения, необходимого для реализации программы краеведения. |
| 14 |  | Наличие школьных военно-патриотических клубов | 0 | Отсутствие школьного военно-патриотического клуба | Организация военно-патриотического клуба. Разработка плана мероприятий клуба. Кадровое обеспечение для работы клуба |
| Магистральное направление «Профориентация» |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | 0 | Отсутствие сетевой формы реализации образовательной программы. | - Организация профессионального обучения старшеклассников по профессиям рабочих и служащих с использованием собственной МТБ или МТБ предприятия реального сектора экономики с целью получения первой профессии одновременно с общим образованием. - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). В рамках реализации программы по воспитанию организация встреч обучающихся с представителями рабочих профессий и служащих; посещение обучающимися и родителями дней открытых дверей образовательных организаций высшего, среднего профессионального образования. |
| 16 |  | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, включая фестиваль Знакомство с профессией в рамках чемпионатов Абилимпикс | 0 | Отсутствие участников чемпионата по профессиональному мастерству | - Организация участия старшеклассников в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, включая фестиваль Знакомство с профессией в рамках чемпионатов Абилимпикс. |
| Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Повышение квалификации управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) | 2 | Низкая доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года). | - 1. Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации. - 2. Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования по инструментам ЦОС региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации. - 3. Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационно-разъяснительной работы с педагогами о необходимости обучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС. - 4. Обеспечение информирования о новых тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам использования инструментов ЦОС в образовательной деятельности. - 5. Разработка плана мероприятий по выявлению потребности и организации курсовой подготовки педагогов по инструментам ЦОС. - 6. Организация обучения педагогических работников по программам повышения квалификации 7. Включение в индивидуальные образовательные маршруты педагогов плана обучения по программам повышения квалификации. |
| 18 |  | Дополнительное профессиональное образование учителей биологии, информатики, математики, физики, химии по программам, направленным на формирование у обучающихся общеобразовательных организаций навыков, необходимых для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации (за три последних года) | 1 | Не достаточное число обученных учителей по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | - 1. Проведение мониторинга обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года). - 2. Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации. - 3. Организация обучения учителей математики, физики, информатики, химии, биологии по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре. |
| 19 |  | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | 2 | Недостаточное число победителей и призеров конкурсов всероссийского уровня | 1. Привлечение педагогов к конкурсному движению. 2. Усиление контроля за качеством конкурсных работ педагогов посредством методического сопровождения конкурсантов. 3. Включение в систему наставничества модели «Педагог – педагог» приоритетного направления по подготовке к конкурсам всероссийского уровня |
| Ключевое условие «Школьный климат» |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Наличие в общеобразовательной организации учителя-дефектолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту Педагог-дефектолог | 0 | Отсутствие в общеобразовательной организации учителя-дефектолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту Педагог-дефектолог | 1. Привлечение специалиста данной квалификации. 2. Организация условий для работы учителя-дефектолога. 3. Обеспечение регулярного повышения квалификации специалиста в соответствии с требованиями профстандарта |

Графически результаты самодиагностики выглядят следующим образом:

Таким образом, по итогам самодиагностики МАОУ ЦО№47 продемонстрировала высокий уровень соответствия критериям единого образовательного пространства (184 балла из 210 возможных), заложенным в концепции «Школы Минпросвещения России», при этом определились «проблемные зоны» в развитии и функционировании МБОУ СОШ -  это «Профориентация», «Школьный климат», «Знание». Данные направления являются приоритетами деятельности всего педагогического коллектива учреждения на период реализации Программы развития.

4.2 Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию

Администрация ЦО №47 провела самодиагностику с помощью Сервиса самодиагностики общеобразовательных организаций в целях выявления дефицитов в образовательной организации на основе принципов управления качеством образования в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» для определения и фиксации уровня вхождения в проект. По результатам диагностики определено исходное состояние школы как высокий уровень освоения модели «Школы Минпросвещения России» (184 балла за тест). Уровень включает в себя достойный набор решений для обеспечения качественного образовательного процесса в образовательной организации. при этом определились «проблемные зоны» в развитии и функционировании ЦО №47 - это «Знание: качество и объективность», «Воспитание», «Учитель. Школьные команды», «Школьный климат», «Профориентация». Данные направления являются приоритетами деятельности всего педагогического коллектива учреждения на период реализации Программы развития. При этом направленность программы поможет создать в школе такие условия, которые бы способствовали комплексному влиянию на каждое магистральное направление, что позволит создать оптимальные условия для дальнейшего совершенствования образовательного процесса.

4.2.1. Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие школы

| Направление/ условие | Дефициты | Причина возникновение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внутренние факторы | Внешние факторы |
| Знание | Отсутствуют специализированные издания для детей с ОВЗ | Отсутствие запросов на специализированные издания с учетом минимального количества обучающихся с ОВЗ | Нестабильность и (или) недостаточность бюджетного и внебюджетного финансирования |
|  | Слабое функционирование внутренней системы оценки качества образования | Перегруженность учителей в связи с большой часовой нагрузкой | Отсутствие единого подхода к критериальной базе по оценке метапредметных достижений обучающихся |
|  | Не в полной мере обеспечивается реализация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС | Редко обновляется коллектив молодыми специалистами | Дефицит кадров для ОО по всей стране |
|  | Отсутствие отдельных ЛА и отсутствие указания в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по всем вопросам | Невозможность создания безбарьерной среды для обучения отдельных категорий учащихся | Нестабильность и (или) недостаточность бюджетного и внебюджетного финансирования |
|  | Отсутствуют адаптированные дополнительные образовательные программы | Невозможность создания безбарьерной среды для обучения отдельных категорий учащихся | Дефицит кадров для ОО по всей стране |
|  | Недостаточный уровень профессиональных компетенций по администрированию деятельности общеобразовательной организации в части обеспечения информационной открытости образовательной организации. | Отсутствие единого подхода к критериальной базе по оценке метапредметных достижений обучающихся | Отсутствие единого подхода к критериальной базе по оценке метапредметных достижений обучающихся |
|  | Отсутствует учебно-дидактическое обеспечение обучения для детей с ОВЗ | Невозможность создания безбарьерной среды для обучения отдельных категорий учащихся | Нестабильность и (или) недостаточность бюджетного и внебюджетного финансирования |
|  | Отсутствует оснащение ТСО отдельных классов. Отсутствуют помещения для размещения | Невозможность создания безбарьерной среды для обучения отдельных категорий учащихся | Нестабильность и (или) недостаточность бюджетного и внебюджетного финансирования |
|  | Отсутствие системности в вопросах трансляции опыта | Перегруженность учителей в связи с большой часовой нагрузкой | Нестабильность и (или) недостаточность бюджетного и внебюджетного финансирования |
| Воспитание | Отсутствие материально-технического оснащения для реализации программ по туризму, отсутствие необходимого личного и группового снаряжения. | Отсутствие запроса родительской общественности | Незаинтересованность родителей и детей в участии |
|  | Отсутствие материально-технического оснащения для открытия клуба. Отсутствие помещения для регулярного размещения клуба. Отсутствие локальных актов, регулирующих деятельность клуба | Отсутствие запроса родительской общественности | Дефицит кадров для ОО по всей стране |
| Здоровье | Отсутствие квалифицированных специалистов | Перегруженность учителей в связи с большой часовой нагрузкой | Дефицит кадров для ОО по всей стране |
|  | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | Перегруженность учителей в связи с большой часовой нагрузкой | Незаинтересованность родителей и детей в участии |
| Творчество | Отсутствуют педагогические кадры для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | Перегруженность учителей в связи с большой часовой нагрузкой | Дефицит кадров для ОО по всей стране |
| Профориентация | Отсутствие сетевой формы реализации образовательной программы. | Отсутствие запроса родительской общественности | Нестабильность и (или) недостаточность бюджетного и внебюджетного финансирования |
|  | Недостаточный уровень профориентационного сопровождения | Перегруженность учителей в связи с большой часовой нагрузкой | Дефицит кадров для ОО по всей стране |
| Учитель. Школьная команда | Низкая доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года). | Редко обновляется коллектив молодыми специалистами | Дефицит кадров для ОО по всей стране |
|  | Не созданы условия для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | Перегруженность учителей в связи с большой часовой нагрузкой | - |
| Школьный климат | Отсутствие в общеобразовательной организации учителя-дефектолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту Педагог-дефектолог | Невозможность создания безбарьерной среды для обучения отдельных категорий учащихся | - |
| Образовательная среда | - | - | - |

4.2.2. Анализ текущего состояния и перспектив развития школы

Интерпретация результатов самодиагностики:

|  | Полученный результат (описание и количество баллов) |  | Планируемый результат, описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | + | - |  |
| Знание | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения, предоставление обучающимся возможности формирования индивидуальных учебных планов (3 балла) | Отсутствуют специализированные издания для детей с ОВЗ, адаптированные дополнительные образовательные программы | 1. Совершенствование условий для обучения детей с ОВЗ: пополнение фондов библиотеки специализированными изданиями, принятие локальных актов на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по всем вопросам. 2. Повышение квалификации администрации в сфере обеспечения информационной открытости образовательной организации. 3. Совершенствование системы оценки качества образования. |
|  | Углубленное изучение отдельных предметов (3 балла) | Слабое функционирование внутренней системы оценки качества образования |  |
|  | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (3 балла) | Не в полной мере обеспечивается реализация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС |  |
|  | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников (3 балла) | Отсутствие отдельных ЛА и отсутствие указания в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по всем вопросам |  |
|  | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.) (3 балла) | Недостаточный уровень профессиональных компетенций по администрированию деятельности общеобразовательной организации в части обеспечения информационной открытости образовательной организации. |  |
| Здоровье | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств (3 балла) | Отсутствие квалифицированных специалистов | 1. Привлечение квалифицированных специалистов сферы дополнительного образования. 2. Вовлечение более 50% обучающихся во Всероссийский физкультурно-спортивный комплексе «Готов к труду и обороне» |
|  | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия (3 балла) | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |  |
|  | Участие обучающихся в спортивных мероприятиях на региональном и (или) всероссийском уровнях (3 балла) |  |  |
| Творчество | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся (3 балла) | Отсутствуют педагогические кадры для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | Привлечение квалифицированных специалистов сферы дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных программ (3 балла) |  |  |
|  | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях (3 балла) |  |  |
|  | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций (3 балла) |  |  |
|  | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) (3 балла) |  |  |
|  | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации (3 балла) |  |  |
| Воспитание | Использование государственных символов при обучении и воспитании (3 балла) | Отсутствие материально-технического оснащения для реализации программ по туризму, отсутствие необходимого личного и группового снаряжения. | 1. Организация дополнительной поддержки программ по туризму. 2. Поиск средств для материально-технического оснащения для открытия военно-патриотического клуба |
|  | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания (3 балла) | Отсутствие материально-технического оснащения для открытия военно-патриотического клуба. Отсутствие помещения для регулярного размещения клуба. Отсутствие локальных актов, регулирующих деятельность клуба |  |
| Профориентация | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (3 балла) | Отсутствие сетевой формы реализации образовательной программы. | 1. Повышение уровня профориентационного сопровождения посредством разработки новых комплексных профориентационных программ. 2. Повышение уровня компетенций классных руководителей в сфере профориентации. 3. Комплексное сотрудничество с предприятиями города. |
|  | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий (3 балла) | Недостаточный уровень профориентационного сопровождения |  |
| Учитель. Школьная команда | Охват более 80% учителей диагностикой профессиональных компетенций (3 балла) | Низкая доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | Повышение доли педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования |
|  | Более 10% учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты (3 балла) | Не созданы условия для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | 1. Повышение доли учителей с индивидуальными образовательными маршрутами до 20%. 2. Привлечение высококвалифицированных кадров по отдельным областям (математика, физика, информатика, химия, биология). |
|  | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (3 балла) |  |  |
|  | Участие педагогов в конкурсном движении (3 балла) |  |  |
| Образовательная среда | Использование федеральной государственной информационной системы Моя школа, в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ (3 балла) | - | Совершенствование образовательной среды. Участие в инновационных программах федерального и регионального уровня |
|  | 100% IT-оборудования используется в образовательной деятельности в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам использования в образовательном процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС (3 балла) |  |  |
| Школьный климат | 90% и более обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании (3 балла) | Отсутствие в общеобразовательной организации учителя-дефектолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту Педагог-дефектолог | Организация в штатном расписании вакансии учителя-дефектолога и привлечение специалиста. Создание благоприятных условий для комплексного личностного развития посредством реализации программы половой идентификации |

Результаты проблемно-ориентированного анализа:

| Магистральные направлення/ключевые условия | Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменений внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Риски |
| Знание | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения, предоставление обучающимся возможности формирования индивидуальных учебных планов | Отсутствуют специализированные издания для детей с ОВЗ, адаптированные дополнительные образовательные программы | 1. Совершенствование условий для обучения детей с ОВЗ: пополнение фондов библиотеки специализированными изданиями, принятие локальных актов на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по всем вопросам. 2. Повышение квалификации администрации в сфере обеспечения информационной открытости образовательной организации. 3. Совершенствование системы оценки качества образования. | Отсутствие кадрового резерва, кадровый дефицит в регионе |
| Воспитание | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Отсутствие материально-технического оснащения для открытия новых форм работы | Привлечение квалифицированных специалистов сферы дополнительного образования. | Отсутствие кадрового резерва, кадровый дефицит в регионе |
| Здоровье | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств (3 балла) | Отсутствие квалифицированных специалистов | 1. Привлечение квалифицированных специалистов сферы дополнительного образования. 2. Вовлечение более 50% обучающихся во Всероссийский физкультурно-спортивный комплексе «Готов к труду и обороне» | Отсутствие кадрового резерва, кадровый дефицит в регионе |
| Творчество | Высокая доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся | Отсутствуют педагогические кадры для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | Привлечение высококвалифицированных кадров по отдельным областям (математика, физика, информатика, химия, биология). | Отсутствие кадрового резерва, кадровый дефицит в регионе |
| Профориентация | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | Недостаточный уровень профориентационного сопровождения | Повышение уровня профориентационного сопровождения посредством разработки новых комплексных профориентационных программ. | Отсутствие кадрового резерва, кадровый дефицит в регионе |
| Учитель. Школьная команда | Стабильный коллектив, отсутствие текучести кадров | Отсутствие квалифицированных специалистов по отдельным предметным областям | Повышение доли педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования | Отсутствие кадрового резерва, кадровый дефицит в регионе |
| Школьный климат | 90% и более обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании (3 балла) | Отсутствие в общеобразовательной организации учителя-дефектолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту Педагог-дефектолог | Создание благоприятных условий для комплексного личностного развития посредством реализации программы половой идентификации | Отсутствие кадрового резерва, кадровый дефицит в регионе |
| Образовательная среда | Использование федеральной государственной информационной системы Моя школа. 100% IT-оборудования используется в образовательной деятельности | - | Создание благоприятных условий для комплексного личностного развития посредством реализации программы половой идентификации | Отсутствие кадрового резерва, кадровый дефицит в регионе |

V. Механизм реализации Программы развития

5.1. Основные направления развития школы (возможные действия, управленческие решения «Карта проектов»)

| Планируемые результаты | Возможные действия |
| --- | --- |
| «Знание»: качество и объективность |  |
| ### 1. Все педагоги получили новые знания и навыки в области всех звеньев формирования самосознания и внутренней позиции личности | 1. Организация лекций, семинаров, круглых столов для учителей, родителей и учеников по теме самосознания обучающихся и внутренней позиции личности |
| ### 2. Педагоги применяют новые методики и материалы в своей работе с учениками | 2. Создание специальных учебных программ и воспитательных мероприятий, направленных на формирование самосознания обучающихся и внутренней позиции личности |
|  | 3. Размещение информационных стендов с материалами об основах межличностного взаимодействия |
|  | 4. Внедрение системного подхода для решения проблемы самосознания обучающихся и внутренней позиции личности, расширение представлений обучающихся об основах адекватной самооценки и способности изменять личностные установки, межличностного общения, межполового взаимодействия, осознания личностной и социальной ответственности |
| Здоровье |  |
| 1. Достижение комфортных условий для социально-психологического развития ребенка | 1. Систематическое отслеживание особенностей социально-психологического развития ребенка |
| 2. Вовлеченность детей в мероприятия оздоровительного характера | 2. Содействие созданию в педагогической среде социально-психологических условий для развития личности воспитанников, их успешного обучения, формирования семейных, гендерных ролей и профессионального плана |
|  | 3. Содействие формированию навыков личной гигиены, заботы о собственном здоровье, отрицательному отношению к вредным привычкам и углублению знаний об их вреде для организма |
| Воспитание |  |
| ### 1. У учеников сформированы навыки саморефлексии, и они лучше понимают и чувствуют себя более уверенно | 1. Организация тренингов по самопознанию для учеников. |
| 2. Сформированы представления о традиционных ценностях российского общества | 2. Предоставление возможности ученикам получить индивидуальные или групповые консультации у школьного психолога по вопросам самосознания обучающихся и внутренней позиции личности |
| ### 3. Сформировано половое самосознание | 3. Создание специальных ресурсов (брошюр, видеороликов) с информацией о самосознании и внутренней позиции личности, а также структурных звеньев самосознания в доступной для учеников форме |
| ### 4. Сформированы индивидуальные особенности мужского и женского поведения | 4. Организация родительских собраний для обсуждения вопросов формирования самосознания обучающихся и внутренней позиции личности для повышения осведомленности родителей по вопросам воспитания |
|  | 5. Сотрудничество с учреждениями культуры и образования: музеями, патриотическими клубами, театрами, иными образовательными организациями по вопросам проведения мероприятий, направленных на формирование самосознания обучающихся и внутренней позиции личности и расширение представлений о традиционных ценностях российского общества |
|  | 6. Мониторинг особенностей половой идентификации на основе применения следующих сертифицированных методик. |
|  | 7. Сбор отзывов от учеников, родителей и учителей о программе с целью внесения необходимых коррективов. |
| Учитель. Школьная команда |  |
| 1. Создание условий для творческой работы и повышения профессионального мастерства педагогов через курсовую подготовку и совершенствование системы оценки качества оказываемых услуг. | 1. Привлечение молодых педагогов, способных решать задачи, направленные на повышение качества образовательного и воспитательного процесса |
| 2. Обеспечение оптимальной нагрузки, совершенствование методической работы и создание комфортных здоровьесберегающих условий для повышения профессионального мастерства педагогов. | 2. Углубление представлений педагогического коллектива об основах самосознания обучающихся |
| 3. Педагоги более эффективно взаимодействуют с родителями по вопросам формирования личности |  |
| Школьный климат |  |
| 1. У обучающихся сформированы временные представления, положительное отношение к своему имени и телу, устойчивое адекватное притязание на признание | 1. Разработка рекомендаций для педагогов по технологиям, способствующим формированию структурных звеньев самосознания и внутренней позиции личности |
| 2. Обучающиеся ознакомление с особенностями половых ролей в семейных отношениях и в профессиональной деятельности, поведенческими норм в межполовом взаимодействии | 2. Разработка рекомендаций по формированию самосознания обучающихся для родителей |
| 3. Создается более комфортная и безопасная атмосфера для всех учеников | 3. Разработка рекомендаций для педагогов, осуществляющих образовательный и воспитательный процесс |
| Образовательная среда |  |
| ### Ученики и родители имеют доступ к ресурсам с информацией о самосознании и внутренней позиции личности | 1. Оснащение подразделений наглядными, раздаточными, дидактическими материалами и пособиями для повышения качества образовательного и воспитательного процессов |
|  | 2. Приобретение новых современных технических средств и замена испорченной мебели для оптимизации рабочего процесса и создания более комфортной среды |
|  | 3. Оборудование психологического кабинета для проведения индивидуальных и групповых консультаций и тренингов. |

Управленческие решения, направленные на устранение ПРИЧИН возникновения дефицитов:

| № п/п | Магистральное направление, ключевое условие | Название подпроектов | Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание | Обучение детей с ОВЗ | Совершенствование условий для обучения детей с ОВЗ | Наличие специализированных пособий, наличие локальных актов, регулирующих обучение детей с ОВЗ | 2024-2026 | Заключение договоров на закупку пособий. Разработка ЛА | Заместитель директора по УВР | Наличие специализированных пособий | Наличие локальных актов |
|  |  | Успех каждого ребенка | Размещение на сайте школы материалов по работе с одаренными детьми | Формирование раздела «работа с одаренными детьми» | 2024-2025 | Разработка мероприятий. Размещение на сайте школы материалов по работе с одаренными детьми | Заместитель директора по НМР | Программа Раздел на сайте | Программа Раздел на сайте |
| 2 | Воспитание | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам организации краеведческой деятельности и школьного туризма | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам организации краеведческой деятельности и школьного туризма | 2024-2026 | График курсовой подготовки | Заместитель директора по ВР | Реализация программ урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования по краеведению и школьному туризму | Реализация программ урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования по краеведению и школьному туризму |
|  |  | Формирование адекватной половой идентификации | Повышение самосознания, формирование адекватного отношения обучающихся к себе и окружающим | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам организации направленияч | 2024-2029 | Программа | Заместитель директора по ВР | Повышение самосознания, формирование адекватного отношения обучающихся к себе и окружающим | Реализация мероприятий по половой идентификации |
| 3 | Здоровье | Физкультурно-спортивное движение | Развитие школьного спортивного движения | Развитие школьного спортивного движения | 2024-2029 | Выявление детей с высокими показателями в спорте | Замести-тель директора по ВР | Увеличение количества учащихся, посещающих спортивные секции и участвующих в сдаче ГТО | Победы в спортивных соревнованиях регионального уровня |
| 5 | Профориентация | Профориентационная работа | Расширение сотрудничества с предприятиями города | Участие в профессиональных пробах на региональных площадках | 2024-2029 | Расширение сотрудничества с предприятиями города. | Заместитель директора по ВР | Создание плана | Участие в профориен-тационных мероприятиях |
| 6 | Учитель. Школьная команда | Конкурсное движение | Повышение мотивации педагога в необходимости участия в конкурсном движении | Участие в конкурсах профессионального мастерства | 2024-2026 | Локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования участников профессиональных конкурсов | Заместители директора | Участие в конкурсах | Повышение численности педагогов участвующих в конкурсах. Увеличение числа призеров и победителей |
|  |  | ИОМ | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | 2024-2029 | Выявление дефицитов отдельной категории учителей Проектирование ИОМ | Заместитель директора по УВР | Проектиро-вание ИОМ | Проектиро-вание ИОМ |
| 7 | Школьный климат | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Организация деятельности по созданию условий для половой идентификации | Организация деятельности по созданию условий для половой идентификации | 2024-2029 | Организация деятельности по созданию условий для половой идентификации | Заместитель директора по ВР Школьный психолог | Создание условий для обучения и воспитания целевым группам обучающихся | Создание условий для обучения и воспитания целевым группам обучающихся |

5.2. Основные этапы Программы развития

Сроки действия Программы: с 2024 – 2029 гг.

I этап (проектировочный, январь 2024 г. – декабрь 2026)

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение Программы развития.

Способы достижения цели:

- Изучение потребностей учащихся и их родителей, образовательной и воспитательной среды школы.

- Диагностика организационно-педагогических условий.

- Создание организационных механизмов реализации целевых установок;

- Наполнение целевых подпрограмм содержанием и системой критериального оценивания их результативности;

- Обеспечение стартовых условий реализации Программы.

- Мониторинг психологического, физического, интеллектуального развития учащихся на каждой ступени образования.

II этап (основной, внедренческий, январь 2027-декабрь 2028 гг.)

Цель: реализация стратегических задач Программы развития школы.

Способы достижения цели:

- Внедрение усовершенствованного учебного плана и скорректированных образовательных программ.

- Широкое использование информационно-коммуникационных, психолого-педагогических технологий в воспитательном пространстве.

- Внедрение проектов по направлениям реализации Программы развития.

- Совершенствование материально-технической базы

- Повышение личной уверенности и успешности каждого участника образовательного процесса.

III этап (практико-прогностический,  2029 год)

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации Программы, апробация и экспертная оценка образовательного процесса.

Способы достижения цели:

- Диагностика соответствия результатов поставленным целям;

- Обобщение результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы;

- Оформление потенциально востребованных внедряемых инноваций для их возможного распространения;

- Публичная презентация сформировавшегося опыта   работы школы.

- Подведение итогов по результатам реализации Программы, определение перспектив дальнейшего развития образовательной организации.

5.3. Дорожная карта

| Магистральное направление | Задачи | Название мероприятия | Планируемый результат | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная команда | Подготовка педагогического коллектива к реализации Программы развития в контексте Программы развития и Концепции Центра | Проведение методических советов и совещаний при директоре | Наличие необходимого уровня подготовки кадров для решения основных задач программы | Сентябрь 2024 | Зам. директора по НМР |
| Школьная команда | Создание инициативной группы для разработки инновационного процесса | Создание инициативной группы для разработки инновационного процесса | Создана инициативная группа для разработки инновационного процесса. | Сентябрь 2024 | Зам. директора по НМР |
| Знание | Пополнение знаний о половой идентификации обучающихся | Изучение и анализ научно-методической литературы по половой идентификации обучающихся | Сформированы представления о половой идентификации обучающихся | В течение 5 лет | Зам. директора по НМР, психолог |
| Знание | Пополнение знаний о половой идентификации обучающихся | Изучение и анализ научно-методической литературы, опыта деятельности образовательных организаций по формированию структурных звеньев самосознания и внутренней позиции личности обучающихся | Сформированы представления о половой идентификации обучающихся | В течение 5 лет | Зам. директора по НМР, УВР, психолог |
| Знание | Изучение уровня сформированности адекватной половой идентификации обучающихся | Проведение входного мониторинга | Изучение уровня сформированности адекватной половой идентификации обучающихся | Октябрь 2024 | Зам. директора по УВР |
| Воспитание | Решение проблемы школьного климата в образовательной организации | Диагностика и анализ состояния проблемы в образовательной организации | Решение проблемы школьного климата в образовательной организации | Один раз в год | Зам. директора по ВР |
| Образовательная среда | Решение проблемы школьного климата в образовательной организации | Выявление и формулировка проблем в реализации проекта, противоречий, обоснование необходимости преобразовани, развития | Решение проблемы школьного климата в образовательной организации | Один раз в полугодие | Зам. директора по УВР |
| Школьный климат | Разработка и корректировка Программы развития Центра образования | - определение ценностей, принципов и теоретических подходов; моделирование конструкции, содержания, критериев и показателей эффективности учебно-воспитательного процесса; - разработка механизмов изменений в компонентах учебно-воспитательной системы; - определение путей обеспечения всеми видами ресурсов (материально-технические, финансовые, информационные, научно-методические, кадровые, мотивационные). | Разработана и запущена программа развития | В течение 5 лет | Зам. директора по ВР |
| Профориентация | Установление договорных отношений с социальными партнерами | Установление договорных отношений с социальными партнерами | Подписано не менее 5 соглашений о сотрудничестве | В течение 5 лет | Зам. директора по ВР |
| Здоровье | Реализация организационного компонента Программы развития | - организация бесед с обучающимися по вопросам гендерной идентификации; - проведение уроков нравственности; - проведение родительских лекториев; - организация дискуссионного клуба; - проведение психолого-педагогических тренингов; - организация кинолекториев; - проведение медицинскими работниками бесед по основам гигиены с учетом возрастных особенностей обучающихся. | Реализация организационного компонента Программы развития | В течение 5 лет | Зам. директора по ВР, психолог |
| Воспитание | Переработка и адаптация имеющихся педагогических программ | - Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (3 часа). - Занятия по формированию функциональной грамотности школьников (1 час). - Занятия, направленным на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся (1 час). - Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (2 часа). - Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся (2 часа). | Реализация организационного компонента Программы развития | Январь-декабрь 2025 | Зам. директора по НМР |
| Воспитание | Разработка инновационных программ | - сквозная образовательная программа «Этикет: от А до Я»; - кодексы чести для субъектов образовательных отношений; - подпрограмма «В человеке все должно быть прекрасно»; - подпрограмма «Я: вчера, сегодня, завтра»; - подпрограмма «Мир, в котором Я живу»; - подпрограмма «Я – будущий мужчина! Я – будущая женщина!» | Все программы реализованы в полной мере | Январь-декабрь 2025 | Зам. директора по ВР |
| Воспитание | Реализация содержательного компонента Программы развития | - подбор оптимальных методик и технологий работы с детьми и родителями по вопросам половой идентификации; - овладение отобранными технологиями педагогами Центра образования; - создание системы научно – методического информирования педагогов; - разработка методических рекомендаций по вопросам формирования самосознания обучающихся для педагогов и родителей. | Реализация содержательного компонента Программы развития | В течение 5 лет | Психолог, классные руководители |
| Образовательная среда | Трансляция опыта | Получение рецензий на авторские программы и разработки; | Получено не менее 2-х рецензий | В течение 5 лет | Зам. директора по НМР |
| Воспитание | Проведение мониторинга | Разработка и внедрение системы мониторинга по отслеживанию результативности Программы развития. | Проведение мониторинга | В течение 5 лет | Зам. директора по ВР |
| Школьный климат | Проведение мониторинга | Обработка данных мониторинга, описание полученных результатов | Проведение мониторинга | Раз в год | Зам. директора по ВР |
| Школьный климат | Проведение мониторинга | Соотнесение результатов с целями и задачами Программы развития, корректировка проекта. | Проведение мониторинга | Раз в год | Зам. директора по НМР |
| Воспитание | Трансляция опыта | Внедрение разработанных программ в рамках выбранных научно-методических подходов | Внедрены программы | В течение 5 лет | Зам. директора по НМР |
| Школьный климат | Трансляция опыта | Публикации по итогам реализации Программы развития | Наличие публикаций | В течение 5 лет | Зам. директора по НМР |
| Школьный климат | Трансляция опыта | Подготовка аналитического отчета, защита проекта | Успешная защита проекта | 2029 г. | Зам. директора по НМР |

VI. Структура управления программой развития

Управление программой:

- Создание координационного совета с участием педагогов, психологов, администрации школы, родителей и представителей общественных организаций для эффективного управления реализацией программы.

- Четкое распределение ролей и ответственности всех участников программы.

- Проведение регулярных встреч и обсуждений для обмена опытом, анализа результатов и внесения корректировок в программу.

- Обеспечение необходимого финансирования для реализации программы, включая обучение педагогов, приобретение материалов и ресурсов.

Администрация Центра образования:

- Обеспечивает состояние и содержание здания, помещений, инвентаря и оборудования, материально-технической базы, используемой в учебно-воспитательном процессе, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, требованиями пожарной и электробезопасности;

- Решает вопросы кадрового обеспечения и укомплектованности необходимыми квалифицированными педагогическими работниками, техническим персоналом, специалистами по обслуживанию компьютерной техники, электрооборудования и ТСО;

- Решает вопросы по обеспечению программы нормативно-правовой документацией;

- Обеспечивает взаимодействие субъектов образования, заинтересованных в достижении целей и решении задач Программы развития;

- Решает вопросы по финансовому обеспечению программы развития: обеспечение материально-технической базы учреждения в части обеспечения безопасных и комфортных условий функционирования организации.

Мониторинг и оценка:

- Регулярный сбор данных о прогрессе учеников и о влиянии программы на школьную среду.

- Анализ данных и внесение необходимых корректировок в программу.

- Постепенное распространение и внедрение программы на все уровни школьного образования.

- Разработка стратегий для устойчивого развития программы в долгосрочной перспективе.

Ключевые аспекты успешной реализации:

- Создание атмосферы открытости и доверия, где ученики могут свободно задавать вопросы и делиться своими мыслями и чувствами.

- Обучение и поддержка педагогов в понимании и применении современных подходов к вопросам половой идентификации и гендерных ролей.

- Вовлечение родителей в образовательный процесс, информирование их о программе и о важности их поддержки.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы развития

| Цель | Задачи | Результат |
| --- | --- | --- |
| Создание оптимальных условий для получения обучающимися качественного образования и воспитания с учетом особенностей формирования самосознания и внутренней позиции личности. | 1. Создание уникальной инфраструктуры образовательного и воспитательного процессов, соответствующей современным требованиям и особенностям контингента образовательной организации. 2. Усвоение обучающимися знаний, социальных норм, духовно-нравственных ценностей, традиций и культурных особенностей российского общества. 3. Формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие). 4. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 5. Отбор и разработка учебных и воспитательных программ и мероприятий с целью воспитательной деятельности на основе формирования самосознания и внутренней позиции личности. 6. Подбор пакета диагностических методик для оценки эф-фективности мероприятий по формированию самосознания обучающихся. 7. Становление личностных ориентиров, основанных на традиционных ценностях российского общества, представлений об основах нравственности и патриотизма. 8. Формирование у обучающихся временных представлений, положительного отношения к своему имени и телу, устойчивого адекватного притязания на признание. 9. Ознакомление с особенностями половых ролей в семейных отношениях и в профессиональной деятельности, выработка поведенческих норм в межполовом взаимодействии. | Организационно-методические: 1. Осуществлен отбор существующих и разработка новых учебных и воспитательных программ и мероприятий, их видоизменение в соответствии с новой целью воспитательной деятельности — формирование самосознания и внутренней позиции личности. 2. Внедрены видоизмененные формы деятельности в образовательную среду и микросоциум ребенка и подростка. 3. Подобран пакет диагностических методик для оценки эффективности мероприятий по формированию самосознания. Личностные психолого-педагогические: У обучающихся сформированы: 1. Положительное отношение к своему имени и телу; 2. Устойчиво-адекватное притязание на признание; 3. Адекватная половая идентификация; 4. Временные представления, компетенции в постановке реальных целей с опорой на прошлый опыт (психологическое время личности); 5. Социальные нормы поведения, личные границы и компетенции уважения психологических границ других людей (психологическое пространство личности). |

| Наименование блока | Наименование ресурсов | Наличие (по факту): количество и характеристики | Требуемые ресурсы | Источники получения/ приобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение (ЛНА) | Федеральные образовательные стандарты. ООП, ФОП, ФПУ. Региональные и муниципальные правовые акты. Положения Приказы | В образовательном учреждении разработаны образовательные программы по уровням образования. Разработаны локальные акты, регламентирующие работу коллектива по разным направлениям. | По мере необходимости | Бюджетные и внебюджетные источники |
| Материально-техническое обеспечение | Учебные кабинеты | 46 учебных кабинетов, укомплектованных ученической мебелью, маркерной доской, компьютером учителя, проектором, экраном | Оснащение кабинета для военно-патриотического клуба | Бюджетные и внебюджетные источники |
|  | Бассейн | 1 бассейн |  | Бюджетные и внебюджетные источники |
|  | Танцевальных класса | 2 класса для проведения соревнований и секций |  | Бюджетные и внебюджетные источники |
|  | Хоккейный корт | 1 корт для проведения соревнований и секций |  | Бюджетные и внебюджетные источники |
|  | Баскетбольные открытые площадки | 3 спортивных площадки с покрытием |  | Бюджетные и внебюджетные источники |
|  | Спортивный зал | 2 спортивных зала с разметкой и спортивным инвентарем |  | Бюджетные и внебюджетные источники |
|  | Столовая | Столовая с обеденным залом |  | Бюджетные и внебюджетные источники |
|  | Спортивная площадка | Спортивная площадка с покрытием |  | Бюджетные и внебюджетные источники |
|  | Библиотека | Имеется, книжный фонд 47252 экземпляров | Пособия для детей с ОВЗ | Бюджетные и внебюджетные источники |
|  | Кабинет психолога | Имеется | Кабинет дефектолога | Бюджетные и внебюджетные источники |
|  | Актовый зал | Имеется |  | Бюджетные и внебюджетные источники |
|  | Медицинский кабинет | Имеется |  | Бюджетные и внебюджетные источники |
|  | Музей | Не имеется | Помещение для музея | Бюджетные и внебюджетные источники |
| Кадровые ресурсы | Административно-управленческая команда Педагогический коллектив Педагог-психолог Социальный педагог Учитель-логопед Учитель-дефектолог Педагоги дополнительного образования | Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется | Штатные единицы, привлечение сотрудников | Бюджетные и внебюджетные источники |
| Финансовые ресурсы | Средства федерального, муниципального бюджета. Средства субъекта РФ. Дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования) | Имеется Имеется Частично имеется |  | Бюджетные и внебюджетные источники |

| Задачи | Ожидаемый результат | Количественные/качественные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание уникальной инфраструктуры образовательного и воспитательного процессов, соответствующей современным требованиям и особенностям контингента образовательной организации. | Осуществлен отбор существующих и разработка новых учебных и воспитательных программ и мероприятий, их видоизменение в соответствии с новой целью воспитательной деятельности — формирование самосознания и внутренней позиции личности. | - У обучающихся сформированы временные представления, положительное отношение к своему имени и телу, устойчивое адекватное притязание на признание. - Обучающиеся ознакомление с особенностями половых ролей в семейных отношениях и в профессиональной деятельности, поведенческими норм в межполовом взаимодействии. |
| 2. Усвоение обучающимися знаний, социальных норм, духовно-нравственных ценностей, традиций и культурных особенностей российского общества. | Внедрены видоизмененные формы деятельности в образовательную среду и микросоциум ребенка и подростка | - Создается более комфортная и безопасная атмосфера для всех учеников. - Ученики и родители имеют доступ к ресурсам с информацией о самосо-знании и внутренней позиции личности. |
| 3. Формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие). | Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). | - У учеников сформированы навыки саморефлексии, и они лучше понимают и чувствуют себя более уверенно. - Сформированы представления о традиционных ценностях российского общества. - Сформировано половое самосознание. - Сформированы индивидуальные особенности мужского и женского по-ведения. |
| 4. Отбор и разработка учебных и воспитательных программ и мероприятий с целью воспитательной деятельности на основе формирования самосознания и внутренней позиции личности. | Разработаны программы и мероприятия с целью воспитательной деятельности на основе формирования самосознания и внутренней позиции личности. | - Включение в программу дополнительных аспектов, связанных с половой идентификацией. - Повышение уровня знаний педагогов и родителей о половой идентификации, гендерных ролях через дополнительные курсы и тренинги. - Разработка и распространение дополнительных образовательных ресурсов, включая методические пособия, видеоматериалы, онлайн-платформы. - Создание партнерских отношений с общественными организациями. |
| 6. Подбор пакета диагностических методик для оценки эф-фективности мероприятий по формированию самосознания обучающихся. | Подобран пакет диагностических методик для оценки эффективности мероприятий по формированию самосознания. | Подобран пакет диагностических методик для оценки эффективности мероприятий по формированию самосознания. |
| 7. Становление личностных ориентиров, основанных на традиционных ценностях российского общества, представлений об основах нравственности и патриотизма. | Создание атмосферы открытости и доверия, где ученики могут свободно задавать вопросы и делиться своими мыслями и чувствами. | - Обучение и поддержка педагогов в понимании и применении современных подходов к вопросам половой идентификации и гендерных ролей. - Вовлечение родителей в образовательный процесс, информирование их о программе и о важности их поддержки. |
| 8. Формирование у обучающихся временных представлений, положительного отношения к своему имени и телу, устойчивого адекватного притязания на признание. | Сформировано положительное эмоционально-оценочное отношение к своему телу и внешнему виду | - Высокий уровень владения саморефлексией в межполовом взаимо-действии; - Сформированность саморефлексии и половых ролей в семейных от-ношениях и половых ролей в профессиональной деятельности. |
| 9. Ознакомление с особенностями половых ролей в семейных отношениях и в профессиональной деятельности, выработка поведенческих норм в межполовом взаимодействии. | Оценка изменения отношения учеников во взаимоотношениях с противоположным полом | - Расширены представления у обучающихся о своем физическом «Я» и его принятии. - Сформированы представлений о традиционных ценностях российского общества. - Сформировано половое самосознание. |

Модель воспитательной системы в 2024-2029 гг.